## Приложение

к Постановлению

администрации МР «Печора»

от «03 » июня 2019 г. № 582

## «Приложение № 1

к Программе

оздоровления  муниципальных финансов

(оптимизации расходов) муниципального образования

муниципального района «Печора» на период

на 2017 - 2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов)

муниципального образования муниципального района «Печора» на период 2017-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий |  |  |  |  | Ответственные исполнители за реализацию мероприятий |  |  |  |  | Срок реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| ### 1. | Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР «Печора» | Ежегодная подготовка и утверждение нормативных правовых актов ОМСУ (далее - НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР «Печора» |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  | Наличие проекта постановления администрации МР «Печора» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР «Печора» на очередной год и плановый период |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 1.1.2. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» | Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ |  |  |  |  | Сектор муниципальных программ отдела экономки и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
|  |  | Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ МО МР «Печора» на заседаниях Совета общественности при администрации МР «Печора», отраслевыми органами администрации, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ МО МР «Печора» |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации, участвующие в реализации муниципальных программ МО МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие системы государственного финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выработка единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | Правовой акт о методике осуществления внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  | да/нет |  |  | - | да |  | - |  | - |  | - |
| 1.2.2. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Предоставление в Управление финансов МР «Печора» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  | Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 1.3. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе |  | Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан" |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте Управления финансов МР «Печора» |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 1.3.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО МР «Печора» |  | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО МР «Печора» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации МР «Печора», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями МО МР «Печора» |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 1.3.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МО МР «Печора», включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере |  | Реализация проекта "Народный бюджет" |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации МР «Печора» (участники проекта "Народный бюджет") |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации МО МР «Печора», в социальных сетях |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 1.3.4. | Содействие повышению качества финансового менеджмента |  | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР «Печора» |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Публикация отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР «Печора», на официальном сайте управления финансов МР «Печора» в ИТС "Интернет" |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 2. | Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами. |
| ### 2.1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Организация межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов |  |  | Работа межведомственной комиссии по налогам и социальной политике по вопросам взыскания задолженности по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения, снижения неформальной занятости |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Проведение заседаний не менее 2-х раз в месяц |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| ### 2.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления МР «Печора» |  |  | Аналитическая записка, содержащая сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот, о необходимости отмены неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Наличие предложений об отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| ### 2.1.3. | Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого муниципального имущества. | Продолжение работы Рабочей группы для проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества по инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и проведение их оценки. | КУМС МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| ### 2.1.4. | Реализация плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета МР «Печора» за счет повышения эффективности налогообложения имущества |  |  | Аналитическая записка о результатах проведенных мероприятий |  |  |  |  | МИ ФНС России№2 по Республике Коми (по согласованию) |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  | да/нет |  |  | да | - |  | - |  | - |  | - |
| ### 2.1.5. | Заключение Соглашений о сотрудничестве с крупными налогоплательщиками, в том числе в целях обеспечения дополнительных поступлений в бюджет МО МР «Печора» и возможности корректного их прогнозирования |  |  | Аналитическая записка о заключенных Соглашениях и о поступлении доходов в бюджет МО МР «Печора» от крупных налогоплательщиков |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| ### 2.1.6. | Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц |  |  | Рассмотрение на межведомственной комиссии по налогам и социальной работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| ### 2.2. | Совершенствование управления муниципальным имуществом. |
| ### 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества |  |  | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными; определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации; выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании; выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МР «Печора» отсутствует; разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества |  |  |  |  |  | Органы местного само-управления МР «Печора», КУМС МР «Печора» |  |  |  |  | ежегодно. | Аналитическая записка с указанием наличия актов инвентаризации |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 2.2.2. | Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду |  |  | Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий. | КУМС МР «Печора». | ежегодно. | Аналитическа записка. | да/нет. | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 2.2.3. | Проведение приватизации муниципального имущества МР «Печора» |  |  | Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества. | КУМС МР «Печора». | ежегодно. | Аналитическая записка. | да/нет. | да | да. | да. | да |  | да |
| 2.2.4. | Разработка системы критериев для оценки целесообразности нахождения имущества в муниципальной собственности |  |  | Разработка проекта п становления администрации МР «Печора».. | КУМС МР «Печора». | 2018 год. | Проект НПА МР «Печора». | да/нет. | - | да |  | - |  | - |  | - |
| 2.2.5. | Разработка методических подходов к оценке эффективности управления му-ниципальным имуществом, переданным в оперативное управление |  |  | Разработка проекта постановления администрации МР «Печора». | КУМС МР «Печора». | 2018 год. | Проект НПА МР «Печора». | да/нет. | - | да |  | - |  | - |  | - |
| 2.2.6. | Совершенствование управления муниципальным имуществом |  |  | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду |  |  |  |  |  | КУМС МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3. | Мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение детального анализа существующих функций органов местного самоуправления с целью выявления дублирующих функций |  |  |  | Анализ существующих функций органов местного самоуправления, подготовка предложений по перераспределению функций |  |  |  |  | Администрация МР «Печора» (курирующие заместители руководителя администрации МР «Печора») |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | да | да |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.2. | Оптимизация расходных обязательств МО МР «Печора», в части расходных обязательств МО МР «Печора», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  | Определение перечня расходных обязательств МО МР «Печора», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МО МР «Печора», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Перечень расходных обязательств МО МР «Печора», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления определен |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Наличие актуального Плана по отмене расходных обязательств МО МР «Печора», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Проекты муниципальных правовых актов, направленные на реализацию Плана |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.3. | Ограничение численности муниципальных служащих муниципального района «Печора» в целях оптимизации расходов на муниципальное управление |  |  |  | Включение в проект Решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, и работников муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих будет включена в проект Решений Совета МР «Печора» об утверждении бюджета муниципального образования муниципального района «Печора |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.4. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих |  |  |  | Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих |  |  |  |  | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора», главные распорядители бюджетных средств |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | - | да |  | - |  | - |  | - |
| 3.5. | Передача функций по бухгалтерскому и бюджетному учету из администраций поселений в органы местного самоуправления муниципального района «Печора» |  |  |  | Создание казенного учреждения в МО МР «Печора» для выполнения функций по бухгалтерскому и бюджетному учету, переданных из администраций городских и сельских поселений |  |  |  |  | Администрация МР «Печора», отраслевые органы администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | - | - |  | - |  | да |  | - |
| 3.6. | Достижение (не превышение) в 2017 -2021 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования, культуры |  |  |  | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора», Главные распорядители бюджетных средств |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2019 годах с обеспечением за счет: |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |  |  | тыс. руб. |  | 640,0 | 945,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры и туризма МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |  |  | тыс. руб. |  | 1 044,9 | 1 970,5 |  | 1 970,5 |  |  |  |  |
| 3.7. | Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2021 годы по муниципальным учреждениям, включающих мероприятия: |  |  |  | Разработка мероприятий оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям |  |  |  |  | Администрация МР «Печора» (курирующие заместители руководителя администрации МР «Печора»), отраслевые органы администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | 01.08.2018 |  |  |  |  | Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям |  |  | да/нет |  | да | да |  | - |  | - |  | - |
| 3.7.1. | а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО МР «Печора», и не соответствует сфере деятельности учреждения); б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: а) анализ муниципальных услуг на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами; б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет: - обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; в) передачу несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг; г) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг. |  |  |  | Мониторинг реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы |  |  |  |  | Отраслевые органы администрации МО МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно до 1 июля |  |  |  |  | Отчет о реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.7.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Печора" от 30.11.2015 № 1411 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района «Печора», финансового обеспечения выполнения муниципального задания" |  |  |  | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации МР «Печора», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно в установленные Порядком сроки |  |  |  |  | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.7.4. | Неприменение при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества |  |  |  | Осуществление расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации МР «Печора», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МР «Печора»; КУМС МР «Печора» |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | Выполнение положений, предусмотренных Порядком |  |  | да/нет |  | нет | нет |  | да |  | да |  | да |
| 3.8. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) |  |  |  | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МО МР «Печора» |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора», отраслевые органы администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 3.9. | Сокращение объемов незавершенного строительства |  |  |  | Вынесение решений о списании затрат в виде незавершенных капитальных вложений |  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Доля сокращения объемов незавершенного строительства по отношению к предыдущему году |  |  | % |  | 0,5% | 1,0% |  | 1,0% |  |  |  |  |
| 3.10. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней |  |  |  | Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации МО МР «Печора» |  |  |  |  | Отраслевые органы администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | да | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.11. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности |  |  |  | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке |  |  |  |  | Отраслевые органы администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 4. | Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных заказчиков |  |  |  |  | Подготовка предложений по совершенствованию системы централизованных закупок |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора», отдел муниципальных закупок и договорной работы |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка с проектом правового акта |  |  | да/нет | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 4.2. | Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципального образования и муниципальных учреждений |  |  |  |  | Подготовка предложений по установлению единого порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципального образования и муниципальных учреждений с начальной ценой контракта выше 500 тыс. руб. |  |  |  |  | Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | Аналитическая записка с проектом правового акта |  |  | да/нет | - | да |  | - |  | - |  | - |
| ### 5. | Меры по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  | Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО МР «Печора» |  |  |  |  | Отдел муниципальных закупок и договорной работы, бюджетно-финансовый отдел, отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет | да |  | да |  | да |  | да | да |
| 5.2. | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения) |  |  |  |  | Предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения |  |  |  |  | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет | да |  | да |  | да |  | да | да |
| 5.3. | Обеспечение своевременного погашения и обслуживания муниципального долга МО МР «Печора» |  |  |  |  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам МО МР «Печора» |  |  |  |  | Администрация МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет | - |  | - |  | да |  | да | да |
| 5.4. | Обеспечение осуществления муниципальных заимствований МР «Печора» на оптимально приемлемый период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета МО МР «Печора» |  |  |  |  | Снижение долговой нагрузки на бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | Администрация МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  | да/нет | - |  | - |  | да |  | да | да |
| Итого оптимизация расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 684,9 |  | 2 915,7 |  | 1 970,5 |  |  |  |
| Итого бюджетный эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 684,9 |  | 2 915,7 |  | 1 970,5 |  |  |  |